INSTITUTO 57

Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Análisis y Exploración de Datos — 2.º año, grupo 6

PLAN DE PROYECTO

Cambio climático en Argentina y su relación con el crecimiento económico (PBI)

Metodología CRISP-DM aplicada a un proyecto de análisis y exploración de datos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Cambio climático en Argentina y su relación con el crecimiento económico (PBI) |
| Tipo de documento | Plan de proyecto — actividades, objetivos de negocio y objetivos de explotación de datos |
| Metodología de trabajo | CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) |
| Autores | Elias Campos · Tiago Maidana · Rodrigo Bulggiani · Romina Guzman |
| Docente | Ibarra Martín |
| Comisión | 2.º año — grupo 6 |
| Período de ejecución | 14/09/2026 al 30/11/2026 — 11 semanas |
| Fecha de emisión | 15/10/2026 |
| Versión | 2.0 — versión prospectiva (planificación de ejecución) |
| Estado del documento | Aprobado por el equipo para iniciar la ejecución |

# Índice

1. Datos generales

2. Objetivos del proyecto

3. Alcance del proyecto

4. Análisis de la situación

5. Plan de datos

6. Cronograma del proyecto

7. Gestión de riesgos

8. Recursos y herramientas

9. Marco metodológico CRISP-DM

10. Plan de implementación, monitoreo y mantenimiento

11. Comunicación, documentación y control de versiones

12. Presupuesto de esfuerzo

13. Síntesis del plan

# 1. Datos generales

## 1.1 Identificación

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Denominación del proyecto | Cambio climático en Argentina y su relación con el crecimiento económico (PBI) |
| Unidad académica | Instituto 57 — Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial |
| Cátedra | Análisis y Exploración de Datos |
| Docente a cargo | Ibarra Martín |
| Comisión | 2.º año — grupo 6 |
| Integrantes | Elias Campos, Tiago Maidana, Rodrigo Bulggiani, Romina Guzman |
| Fecha de inicio | 14/09/2026 |
| Fecha de entrega | 30/11/2026 |
| Duración estimada | 11 semanas (77 días corridos) |
| Modalidad de ejecución | Trabajo grupal con reuniones semanales y entregas parciales por hito |
| Lenguaje y entorno | Python 3 sobre Windows; documentación en Microsoft Word |

## 1.2 Contexto del encargo

El proyecto se origina en un encargo académico de la cátedra de Análisis y Exploración de Datos, que propone la ejecución de un proyecto de minería de datos de principio a fin siguiendo la metodología CRISP-DM. La consigna requiere que el equipo defina un problema real,seleccione y recolecte datos, los prepare, construya modelos, los evalúe y documente el proceso completo en un plan de proyecto y un informe final.

El sector de origen elegido para el problema es el cambio climático en Argentina, por tres razones que se consideran determinantes para la calidad del ejercicio:

Disponibilidad de series largas y confiables. Existen organismos oficiales nacionales (Servicio Meteorológico Nacional, Secretaría de Ambiente, INDEC) e internacionales (Banco Mundial, NASA POWER, Global Carbon Project) que publican series temporales homogéneas con más de seis décadas de historia.

Relevancia social y de política pública. Es un tema abierto, con debates públicos en curso y con consecuencias directas sobre la planificación territorial y energética del país.

Complejidad metodológica suficiente. El problema admite correlaciones, control de tendencias, diagnóstico de multicolinealidad, modelado predictivo y evaluación frente a un modelo de referencia, que son exactamente las técnicas que la cursada pide practicar.

## 1.3 Roles y responsabilidades

El trabajo se organiza en cuatro roles con responsabilidad principal y suplente, de modo que ninguna tarea dependa de una sola persona.

| Integrante | Rol | Responsabilidad principal | Áreas a cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| Elias Campos | Coordinación general y modelado | Definición de objetivos e hipótesis, encuadre del problema, construcción y ajuste de los modelos predictivos, evaluación y defensa del proyecto | Fases 1, 4 y 5 |
| Romina Guzman | Ingeniería de datos y calidad | Ingesta de fuentes, validación, tratamiento de faltantes, unificación de escalas y documentación de metadatos | Fases 2 y 3 |
| Tiago Maidana | Análisis estadístico y comunicación | Pruebas de correlación, control de tendencia, diagnóstico de multicolinealidad y de estabilidad temporal, redacción de resultados | Fases 2, 3 y 4 |
| Rodrigo Bulggiani | Visualización, interfaz y documentación | Gráficos de diagnóstico, interfaz de presentación, informe final, presentación oral y repositorio del proyecto | Fases 4, 5 y 6 |

## 1.4 Mecanismo de coordinación

Reunión semanal. Todos los lunes, revisión del estado de cada tarea abierta, actualización del registro de riesgos y definición de la meta de la semana.

Cierre por hito. Cada hito (§6.4) se cierra con una entrega parcial revisada por un integrante distinto del responsable de la tarea, como control cruzado.

Un único repositorio de trabajo. Todo el material del proyecto reside en una misma carpeta compartida, con una convención de nombres única y sin copias paralelas.

Todo resultado se genera desde código. Ningún número que aparezca en el informe se escribe a mano: se obtiene de un script versionado y reproducible.

# 2. Objetivos del proyecto

## 2.1 Objetivo general

Objetivo general Analizar la evolución histórica del cambio climático en Argentina entre 1961 y 2024 y su relación con el crecimiento económico, y evaluar si es posible predecir la evolución de la temperatura a partir de las variables económicas y climáticas disponibles, empleando la metodología CRISP-DM desde la definición del problema hasta la entrega de resultados.

## 2.2 Objetivos de negocio

Los objetivos de negocio describen para qué se realiza el proyecto y qué necesidad concreta satisface. Son la referencia para decidir si el proyecto tiene sentido, más allá de las decisiones técnicas.

| N.º | Objetivo de negocio | Justificación | Destinatario | Criterio de logro previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON-1 | Proveer una lectura cuantitativa y verificable de la evolución del clima en Argentina durante más de seis décadas. | El debate público sobre calentamiento suele apoyarse en afirmaciones sin respaldo numérico documentado. | Docentes y estudiantes de la institución | Informe con tendencias, magnitudes y significación estadística de cada variable |
| ON-2 | Determinar si el crecimiento económico argentino puede vincularse con el cambio climático, aclarando si se trata de una relación causal, espuria o inexistente. | Se afirma con frecuencia que crecer y contaminar son dos caras de una misma moneda; el proyecto debe separar la asociación aparente de la covariación real. | Público general y responsables de política ambiental | Informe que distinga explícitamente correlación en niveles y correlación sin tendencia |
| ON-3 | Entregar a la institución un recurso reutilizable para futuras cátedras: datos limpios, código reproducible e interfaz de consulta. | Cada curso pierde el trabajo de construcción de datasets si no se documenta el camino. | Cátedra de Análisis y Exploración de Datos | Repositorio con datos, scripts, documentación de fuentes e interfaz operable |
| ON-4 | Formar a los integrantes en la ejecución completa de un proyecto de minería de datos bajo CRISP-DM. | Es el objetivo pedagógico del ejercicio académico. | Los cuatro integrantes del equipo | Cada fase completada y documentada según las tareas de la metodología |
| ON-5 | Obtener un resultado publicable aunque sea negativo, y no solo un resultado esperado. | Un proyecto de datos honesto documenta lo que sus datos pueden y no pueden sostener. | Institución y comunidad académica | Informe con veredicto explícito sobre cada hipótesis, sin forzar conclusiones |

## 2.3 Objetivos de explotación de datos

Los objetivos de explotación de datos describen qué se construirá técnicamente. Cada uno declara los datos que requiere, la técnica prevista y la condición que se definirá de antemano para aceptar el resultado.

| N.º | Objetivo de explotación de datos | Datos que requiere | Técnica prevista | Condición de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OD-1 | Describir cómo cambió cada variable año por año: magnitud del cambio, tendencia y años atípicos. | Serie anual de las cuatro variables | Regresión lineal simple sobre el tiempo, mínimo, máximo y atípicos por rango intercuartílico | Informe de tendencia con coeficiente, error estándar y p-valor por variable |
| OD-2 | Evaluar si existe relación entre el crecimiento del PBI y las variables climáticas. | Serie anual de PBI, temperatura, GEI y precipitación | Matriz de correlación de Pearson con p-valor, en niveles y sobre residuos de la tendencia | Matriz completa y contraste entre niveles y detrendizado de cada par |
| OD-3 | Verificar si PBI, GEI y precipitación pueden usarse juntos en un mismo modelo. | Las tres variables predictoras | Correlación por pares y Variance Inflation Factor para cada variable | Matriz de pares y tabla de VIF, con umbral de referencia declarado |
| OD-4 | Determinar si la relación PBI–temperatura se mantiene estable a lo largo del período. | Serie partida en dos subperíodos de igual longitud | Correlación por subperíodo, test de Fisher de comparación y modelo con interacción | Comparación de coeficientes con test de significancia y modelo de interacción |
| OD-5 | Construir modelos que predigan la anomalía de temperatura a partir de las variables económicas y climáticas. | Dataset analítico con partición temporal | Regresión Lineal Múltiple y Random Forest Regressor | Modelos ajustados y diagnosticados, con importancia de variables reportada |
| OD-6 | Evaluar si los modelos construidos aportan algo frente a no usar ningún modelo. | Mismas particiones de entrenamiento y prueba | Comparación contra un baseline naive de persistencia mediante RMSE, MAE y R² | Tabla comparativa de métricas y regla de decisión explícita |

## 2.4 Hipótesis de trabajo

Las hipótesis se enuncian antes de correr los análisis y son la vara con la que se medirá el proyecto. Se enuncian en términos refutables: cada una define qué observación la rechazaría.

| Hipótesis | Enunciado | Cómo se pone a prueba | Observación que la refutaría |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | El crecimiento del PBI y las emisiones de GEI se asocian positivamente con la anomalía de temperatura, y la precipitación se relaciona de forma negativa. | Correlación de Pearson entre pares, en niveles y tras retirar la tendencia común | Que la correlación desaparezca o cambie de signo al controlar la tendencia |
| H2 | Esa relación se mantiene o se fortalece con el paso del tiempo. | Correlación por mitades del período, test de Fisher y coeficiente de interacción | Que las correlaciones difieran significativamente o que la interacción sea nula |
| H3 | Es posible construir un modelo predictivo de temperatura que supere a un baseline naive. | Comparación de RMSE contra el baseline naive de persistencia | Que ningún modelo alcance o supere el error del baseline |

## 2.5 Criterios de éxito del proyecto

Los criterios de éxito se fijan por adelantado para evitar el sesgo de redefinir la meta una vez conocidos los resultados. El proyecto se considera exitoso si cumple los cuatro primeros; el quinto describe explícitamente un resultado adverso que también se acepta.

Criterio 1 — Evidencia del problema. El análisis debe identificar al menos una tendencia significativa en alguna de las variables macros (temperatura o emisiones).

Criterio 2 — Rigor estadístico. Cada afirmación del informe debe apoyarse en una prueba con p-valor y tamaño de efecto, no en una inspección visual.

Criterio 3 — Control de causalidad. Toda correlación reportada debe existir acompañada de su versión detrendizada y de una advertencia sobre su interpretación.

Criterio 4 — Reproducibilidad. Otro equipo debe poder regenerar todos los números del informe ejecutando los scripts del repositorio.

Criterio 5 (admite resultado negativo) — Veredicto explícito. Si los modelos no superan al baseline, el proyecto sigue siendo exitoso siempre que el resultado negativo quede documentado y explicado.

# 3. Alcance del proyecto

## 3.1 Incluido

Análisis de cuatro variables anuales de Argentina: anomalía de temperatura media, crecimiento real del PBI, emisiones de gases de efecto invernadero y anomalía de precipitación.

Descripción individual de cada variable: tendencia temporal, magnitud del cambio y valores atípicos.

Análisis de correlación entre variables, con control de tendencia para descartar correlaciones espurias.

Verificación de multicolinealidad entre las variables predictoras, replicada con más de una serie de emisiones por si la conclusión dependiera de la elección.

Análisis de estabilidad temporal: comparación de la relación PBI–temperatura entre dos mitades del período.

Construcción de dos modelos predictivos y su evaluación frente a un baseline naive.

Extensión descriptiva a las 24 jurisdicciones del país (temperatura, precipitación y viento), como anexo de contexto.

## 3.2 No incluido

Comparaciones exhaustivas con otros países.

Recomendaciones de política pública, de mitigación o de adaptación.

Modelos climáticos físicos: la proyección territorial prevista será extrapolación estadística declarada como tal, no un pronóstico oficial.

Análisis causa–efecto en en sentido experimental: no se dispone de datos experimentales ni de Instruments de identificación causal.

Análisis del producto bruto geográfico por provincia: no existe una serie provincial homogénea y comparable entre las 24 jurisdicciones que permita un análisis serio.

## 3.3 Entregables

| N.º | Entregable | Descripción | Formato | Momento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Plan de proyecto | Este documento: actividades, objetivos de negocio y de explotación, cronograma, riesgos y recursos. | Word | Semana 1 |
| E-2 | Reporte de fuentes | Inventario de fuentes candidatas con criterio de selección y evaluación de cobertura y licencia. | CSV + sección del informe | Semana 2 |
| E-3 | Reporte de calidad de datos | Perfilado, faltantes, duplicados, tipos y anomalías detectadas. | CSV + sección del informe | Semana 4 |
| E-4 | Dataset analítico nacional | Tabla integrada, depurada y documentada, lista para modelar. | CSV | Semana 6 |
| E-5 | Resultados de los objetivos 1 a 4 | Salidas de los análisis estadísticos con sus pruebas. | CSV + sección del informe | Semana 7 |
| E-6 | Resultados de los objetivos 5 y 6 | Modelos ajustados y tabla comparativa contra el baseline. | CSV + sección del informe | Semana 8 |
| E-7 | Interfaz de consulta | Aplicación web de presentación de los resultados relevantes. | Streamlit | Semana 9 |
| E-8 | Informe final | Trabajo Integrador completo conforme a la cátedra. | Word | Semana 10 |
| E-9 | Presentación oral | Defensa de 10 a 15 minutos con apoyo visual. | PowerPoint | Semana 11 |
| E-10 | Repositorio del proyecto | Código, datos, documentación y archivo de dependencias. | Carpeta compartida | Semana 11 |

# 4. Análisis de la situación

## 4.1 Evaluación de la situación actual

Antes de iniciar la ejecución se levanta el inventario de lo disponible, porque determina qué se puede hacer sin pedir recursos adicionales y qué queda condicionado.

Datos: se dispone de acceso público y gratuito a portales oficiales de organismos estatales y de organismos internacionales. No se requiere comprar licencias comerciales.

Infraestructura: equipo con Windows y Python instalado; capacidad de almacenamiento para archivos de datos de mediano tamaño.

Personas: cuatro integrantes con formación en la materia, sin experiencia previa documentada en proyectos de escala similar.

Tiempo: 11 semanas lectivas con una carga semanal estimada de entre 8 y 10 horas por integrante.

## 4.2 Inventario de recursos

| Categoría | Recurso disponible | Uso previsto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Datos | CIAM / Secretaría de Ambiente (sobre datos del SMN) | Anomalías de temperatura y precipitación nacionales |
| Datos | Global Carbon Project vía Our World in Data | Emisiones de GEI y de CO₂ fósil |
| Datos | Banco Mundial | Crecimiento del PBI |
| Datos | Secretaría de Ambiente — Inventario Nacional de GEI | Serie de contraste de emisiones |
| Datos | Secretaría de Ambiente — Desagregación provincial | Contexto territorial de emisiones |
| Datos | CEPAL — PBG provincial | Contexto económico provincial (referencia) |
| Datos | INDEC — Proyecciones de población | Contexto demográfico provincial |
| Datos | NASA Langley Research Center — Proyecto POWER | Clima de las 24 capitales provinciales |
| Datos | Instituto Geográfico Nacional | Shape file de provincias para mapas |
| Datos | Secretaría de Agricultura — Estimaciones agrícolas | Uso agrícola del territorio (referencia) |
| Software | Python 3 con pandas, numpy, scipy, statsmodels, scikit-learn, plotly | Ingesta, transformación, modelado, evaluación y visualización |
| Software | Streamlit | Interfaz de presentación de resultados |
| Software | Jupyter Notebook / Google Colab | Exploración interactiva yregistro de EDA |
| Software | Microsoft Word | Elaboración del plan y del informe |

## 4.3 Requerimientos del proyecto

| Tipo de requerimiento | Detalle |
| --- | --- |
| Datos | Series anuales con cobertura solapada que incluya todo el período declarado. |
| Datos | Series que no cambien de metodología dentro del período, o cuya discontinuidad pueda documentarse. |
| Datos | Licencias de uso que permitan publicar los datos derivados en un trabajo académico. |
| Tecnológico | Computadora con al menos 8 GB de memoria para los archivos de mayor tamaño. |
| Tecnológico | Acceso a internet para la descarga inicial de datos y para instalar dependencias. |
| Organizacional | Reunión semanal de coordinación con los cuatro integrantes. |
| Organizacional | Disponibilidad del docente para consultas metodológicas. |
| De calidad | Que cada indicador del informe sea reproducible desde código. |

## 4.4 Restricciones, supuestos y dependencias

Restricción temporal: el período de ejecución es fijo; la extensión provincial es la parte sacrificable si alguna fase se atrasa.

Restricción de alcance: el análisis es de carácter histórico y descriptivo; no se persigue inferencia causal.

Supuesto: los portales de datos permanecerán disponibles durante todo el proyecto. Se mitiga descargando y archivando cada archivo en el momento de su uso.

Dependencia externa: la cobertura de algunas series depende de decisiones institucionales ajenas al equipo (por ejemplo, la cobertura temporal de los inventarios nacionales de emisiones).

Dependencia interna: la entrega del dataset analítico (E-4) bloquea a todos los análisis posteriores, por lo que es el hito crítico del proyecto.

## 4.5 Análisis costo-beneficio

El proyecto no requiere inversión externa: todos los insumos son gratuitos o ya están disponibles. El costo real es de tiempo de equipo, que se estima y se planifica para evitar sobrecarga de una persona en las semanas de mayor carga.

Balance del proyecto Costos: horas de equipo (≈140 horas-persona repartidas en 11 semanas), tiempo de máquina y esfuerzo de documentación. Beneficios: un informe con veredicto documentado sobre la relación entre economía y clima en Argentina; un dataset reutilizable; un producto de software consultable; y formación práctica de los cuatro integrantes en un proyecto completo de minería de datos. Conclusión: el costo es bajo y el beneficio académico y documental es alto, por lo que el proyecto se ejecuta en su totalidad.

# 5. Plan de datos

## 5.1 Criterios de selección de fuentes

Cada fuente candidata se evalúa contra cinco criterios. Solo pasa a la descarga si supera los cuatro primeros.

Oficialidad: publicación por un organismo del Estado, una institución académica o un organismo internacional confiable.

Continuidad temporal: cobertura anual sin cortes dentro del rango de interés.

Metodología estable: que la serie no cambie de definición o de base de cálculo a lo largo del período.

Licencia compatible: uso público, Creative Commons o permiso escrito.

Formato utilizable: CSV, XLSX o JSON accesible por API sin intervención manual masiva.

## 5.2 Fuentes previstas

| Variable | Fuente prevista | Cobertura esperada | Licencia | Formato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura y precipitación | Centro de Información Ambiental (CIAM), Secretaría de Ambiente, sobre datos del Servicio Meteorológico Nacional | 1961 en adelante | Uso público | CSV |
| Emisiones de GEI | Global Carbon Project, procesado por Our World in Data | Serie anual larga | Creative Commons BY | CSV |
| Emisiones de CO₂ fósil | Global Carbon Project, procesado por Our World in Data | Serie anual larga | Creative Commons BY | CSV |
| Inventario oficial de GEI | Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible | Cobertura reciente y acotada | Uso público | XLSX |
| PBI — crecimiento | Banco Mundial, indicador NY.GDP.MKTP.KD.ZG | 1961 en adelante | CC BY 4.0 | CSV / API |
| PBI per cápita | Banco Mundial, indicador NY.GDP.PCAP.KD | 1961 en adelante | CC BY 4.0 | CSV / API |
| Clima provincial | NASA Langley Research Center, proyecto POWER | Desde 1981 | Uso público | API / CSV |
| Emisiones provinciales | Secretaría de Ambiente — desagregación provincial | Serie acotada | Uso público | XLSX |
| PBG provincial | CEPAL | Serie acotada y heterogénea | Uso público | XLSX |
| Población provincial | INDEC — proyecciones 2010–2040 | Proyección | Uso público | XLS |
| Límites provinciales | Instituto Geográfico Nacional | Cartografía vigente | Uso público | Shapefile |
| Estimaciones agrícolas | Secretaría de Agricultura | Serie reciente | Uso público | CSV |

## 5.3 Estructura prevista del conjunto de datos analítico

El análisis nacional se resolverá sobre una tabla de una fila por año, con una columna por variable. El formato previsto es el siguiente.

| Columna prevista | Contenido | Unidad | Rol en el análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| anio | Año de observación | — | Clave de unión y variable de tiempo |
| temp | Anomalía de temperatura media anual | °C | Variable respuesta |
| pbi | Crecimiento real del producto bruto interno | % anual | Variable predictora |
| gei | Emisiones de gases de efecto invernadero | MtCO₂eq | Variable predictora |
| lluvia | Anomalía de precipitación | % | Variable predictora |
| gei_inventario | Emisiones del inventario oficial | MtCO₂eq | Variable de contraste |
| co2 | Emisiones de CO₂ de origen fósil | Mt | Variable de contraste |
| poblacion | Población total | personas | Variable de contexto |
| pib_per_capita | PBI por habitante | USD constantes | Variable de contraste |

## 5.4 Política de trazabilidad de los datos

Los archivos originales se conservan sin modificar en la carpeta de datos crudos, junto con la fecha de descarga.

Cada archivo cuenta con una ficha de metadatos que registra organismo, autor, URL, fecha de descarga, licencia, cobertura y observaciones.

Los archivos derivados se guardan en una carpeta separada y nunca se editan a mano: se regeneran ejecutando el script que los produce.

Los identificadores de las columnas se normalizan a nombres cortos en minúsculas, y el diccionario de equivalencias entre el nombre original y el normalizado se publica junto al dataset.

# 6. Cronograma del proyecto

## 6.1 Estructura por fases

El cronograma sigue la secuencia de fases de CRISP-DM. Las fechas corresponden al esquema de corrido completo del proyecto, de modo que cualquiera de las fases pueda consultarse en relación con su período.

| Fase CRISP-DM | Semanas | Fechas | Resultado de la fase | Estado real (19/10) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Business Understanding | 1 | 14–20/09/2026 | Problema, objetivos, hipótesis y plan de proyecto | Completada |
| 2. Data Understanding | 2 a 4 | 21/09–11/10/2026 | Fuentes descargadas, perfilado y reporte de calidad | Completada |
| 3. Data Preparation | 5 y 6 | 12–25/10/2026 | Dataset analítico integrado y validado | Completada |
| 4. Modeling | 7 | 26/10–01/11/2026 | Análisis estadístico y modelos ajustados | Ejecutada (objetivos 1-5) |
| 5. Evaluation | 8 | 02–08/11/2026 | Métricas, diagnósticos y veredicto por objetivo | Ejecutada (objetivo 6) |
| 6. Deployment | 9, 10 y 11 | 09–30/11/2026 | Interfaz, informe final, presentación y entrega | En curso (interfaz lista) |

## 6.2 Detalle semana a semana

| Sem. | Fechas | Fase | Actividades | Entregable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14–20/09 | Business Understanding | Reunión de lanzamiento; definición del problema; formulación de la pregunta principal; delimitación del período y del alcance; redacción de hipótesis; Elaboración del plan de proyecto. | E-1 Plan de proyecto | Todo el equipo |
| 2 | 21–27/09 | Data Understanding | Construcción del catálogo de fuentes; aplicación de los criterios de selección; descarga de los archivos originales; registro de metadatos y licencias. | E-2 Reporte de fuentes | R. Guzman |
| 3 | 28/09–04/10 | Data Understanding | Perfilado de cada archivo; conteo de registros; detección de faltantes, duplicados y tipos; verificación de la cobertura temporal. | Reporte de perfilado | R. Guzman / T. Maidana |
| 4 | 05–11/10 | Data Understanding | Exploración inicial: distribuciones, tendencias, gráficos exploratorios; primeras hipótesis sobre calidad; cierre del reporte de calidad. | E-3 Reporte de calidad | T. Maidana |
| 5 | 12–18/10 | Data Preparation | Selección de variables con su justificación; limpieza y renombrado; tratamiento de valores faltantes; estandarización de unidades. | Dataset preliminar | R. Guzman |
| 6 | 19–25/10 | Data Preparation | Unión de las fuentes por la clave año; construcción de la tabla analítica; control de tendencia y estacionariedad; partición temporal de los datos. | E-4 Dataset analítico | R. Guzman / T. Maidana |
| 7 | 26/10–01/11 | Modeling | Ejecución de los objetivos 1 a 4: descripción, correlación, multicolinealidad y estabilidad temporal. Diseño y ajuste de los modelos del objetivo 5. | E-5 Resultados 1–4 | E. Campos / T. Maidana |
| 8 | 02–08/11 | Evaluation | Evaluación de los modelos; cálculo de métricas; comparación con el baseline; análisis de robustez y sensibilidad; cierre del veredicto por objetivo. | E-6 Resultados 5–6 | E. Campos |
| 9 | 09–15/11 | Deployment | Construcción de la interfaz de consulta; empaquetado del repositorio; documentación de fuentes; plan de monitoreo y actualización. | E-7 Interfaz | R. Bulggiani |
| 10 | 16–22/11 | Deployment | Redacción del informe final conforme a la estructura exigida por la cátedra; revisión cruzada entre informe, código y gráficos. | E-8 Informe final | Todo el equipo |
| 11 | 23–30/11 | Deployment | Preparación de la presentación oral; ensayo; correcciones; versión final; entrega formal. | E-9 Presentación / E-10 Repositorio | Todo el equipo |

## 6.3 Hitos

| Hito | Descripción | Fecha objetivo | Condición de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Plan de proyecto aprobado | 20/09/2026 | Los cuatro integrantes validan el alcance y el cronograma |
| H2 | Fuentes de datos disponibles y documentadas | 27/09/2026 | Todos los archivos descargados con su ficha de metadatos |
| H3 | Exploración y calidad documentadas | 11/10/2026 | Reporte de calidad con el detalle de problemas detectados |
| H4 | Dataset analítico construido y validado | 25/10/2026 | La tabla anual pasa los controles de calidad del §6.4 |
| H5 | Objetivos 1 a 4 resueltos | 01/11/2026 | Cada objetivo tiene su resultado con prueba estadística asociada |
| H6 | Objetivos 5 y 6 resueltos | 08/11/2026 | Modelos evaluados y comparados con el baseline |
| H7 | Interfaz e informe final | 22/11/2026 | Producto consultable e informe completo y revisado |
| H8 | Entrega formal | 30/11/2026 | Documentación entregada y defensa realizada |

## 6.4 Controles de calidad del dataset analítico

El dataset que cierra la fase de preparación no se da por terminado hasta que supera los controles siguientes. Todos ellos son verificables con una línea de código.

| Control | Criterio | Acción si falla |
| --- | --- | --- |
| Unicidad | Un único registro por año, sin duplicados | Revisar la clave de unión y deduplicar |
| Completitud | Sin valores faltantes en las variables del análisis | Completar la fuente alternativa o acotar el período |
| Cobertura | El rango de años coincide con el período declarado en el plan | Ajustar el período declarado o cambiar de fuente |
| Consistencia de unidades | Todas las series expresadas en la unidad documentada | Aplicar los factores de conversión y documentarlos |
| Orden temporal | Filas ordenadas cronológicamente de forma ascendente | Ordenar explícitamente en la etapa de guardado |
| Trazabilidad | Cada columna tiene su fuente identificada en el diccionario de datos | Completar el diccionario antes de continuar |

## 6.5 Ruta crítica

La secuencia descarga de fuentes → integración → dataset analítico → modelos → informe no admite atajos: cada eslabón consume el anterior. El dataset analítico (H4) es el punto de mayor concentración de riesgo. Como holgura, la extensión provincial se programa al final y puede recortarse sin afectar ningún objetivo específico.

# 7. Gestión de riesgos

## 7.1 Método

Los riesgos se identifican al inicio de cada reunión semanal y se valoran en una matriz de probabilidad e impacto (Bajo / Medio / Alto). Cada riesgo con impacto Alto o Medio recibe un plan de mitigación preventivo y un plan de contingencia escrito, que se activa si el riesgo se materializa.

## 7.2 Registro de riesgos

| N.º | Riesgo | Origen | Prob. | Imp. | Tratamiento previsto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Correlación espuria entre series con tendencia común | Metodología | Alta | Alto | Reportar siempre la correlación en niveles junto con la detrendizada y con la de primeras diferencias; si el vínculo desaparece, atribuirlo a la tendencia |
| R2 | No estacionariedad y autocorrelación elevada que invalidan los p-valores | Metodología | Alta | Alto | Regresar la tendencia de cada serie, trabajar sobre residuos y aplicar una prueba formal de raíz unitaria como control |
| R3 | Cobertura temporal insuficiente en alguna fuente oficial | Datos | Alta | Medio | Evaluar el rango común de cobertura antes de fijar el período; si no alcanza, elegir una serie alternativa de mayor cobertura o acotar el período declarado |
| R4 | Definición metodológica distinta entre series de emisiones | Datos | Media | Medio | Comparar magnitudes y alcances; usar una sola serie como principal y las demás como contraste; repetir el análisis con todas para probar robustez |
| R5 | Multicolinealidad entre las variables predictoras | Datos | Media | Medio | Calcular VIF antes de modelar; si superara el umbral, reformular el modelo o reducir el conjunto de variables |
| R6 | Los modelos no superan al baseline naive | Modelado | Media | Bajo | Definir el baseline antes de entrenar y aceptar el resultado negativo como conclusión válida, sin forzar el modelo |
| R7 | Los modelos no pueden extrapolar fuera del rango de entrenamiento | Modelado | Media | Medio | Usar partición temporal y verificar el rango de las variables predictoras en el conjunto de prueba |
| R8 | Inconsistencias entre lo escrito en el informe y lo que produce el código | Gestión | Media | Alto | Todo número del informe se genera desde un script versionado; revisión cruzada antes de cada hito |
| R9 | Desvío del cronograma | Gestión | Media | Alto | Cierre semanal de hitos y monitoreo de la carga por integrante; la extensión provincial es el alcance sacrificable |
| R10 | Ausencia de un integrante en una semana clave | Gestión | Baja | Medio | Cada tarea tiene responsable primario y suplente según la tabla de roles |
| R11 | Incompatibilidad de versiones de librerías que rompa la ejecución | Tecnología | Media | Medio | Entorno virtual con versiones fijadas y archivo de dependencias incluido en el repositorio |
| R12 | Caída de disponibilidad de un portal de datos oficial | Datos | Baja | Medio | Archivo local versionado de cada archivo descargado, con fecha y huella de verificación |

## 7.3 Plan de contingencia

Si el retraso se concentra en la fase de preparación, se reduce el alcance a las cuatro variables nacionales y se pospone la extensión provincial.

Si la relación entre PBI y clima resulta espuria, se documenta como hallazgo legítimo, se demuestra con la prueba detrendizada y se convierte en el aporte metodológico central del trabajo.

Si ningún modelo supera al baseline, se reorienta el esfuerzo al análisis descriptivo, al control de tendencia y a la estabilidad temporal, que sostienen el informe por sí mismos.

Si una fuente queda inaccesible, se utiliza la copia local archivada y se deja constancia de la fecha en que fue obtenida.

# 8. Recursos y herramientas

## 8.1 Recursos humanos

El equipo se compone de cuatro integrantes con roles definidos en §1.3. Cada rol tiene un suplente designado para asegurar la continuidad si algún integrante no puede cumplir una tarea en la semana asignada.

## 8.2 Recursos tecnológicos

Estaciones de trabajo con Windows y Python 3 o superior.

Acceso a internet para la descarga de datos y la instalación de dependencias.

Almacenamiento para los archivos originales y sus copias de resguardo.

Editor de texto y hoja de cálculo para las revisiones cruzadas.

## 8.3 Herramientas por fase

| Fase | Herramientas previstas | Uso |
| --- | --- | --- |
| Business Understanding | Documento de texto, hoja de cálculo | Definición del problema, objetivos, hipótesis y cronograma |
| Data Understanding | Python, pandas, Jupyter Notebook, Orange Data Mining | Ingesta, perfilado, exploración visual y estadísticas descriptivas |
| Data Preparation | Python, pandas, numpy | Limpieza, transformación, unión y control de calidad |
| Modeling | Python, statsmodels, scikit-learn | Correlaciones, VIF, tests, regresión lineal y Random Forest |
| Evaluation | Python, numpy, pandas | Métricas de error, diagnósticos y comparaciones |
| Deployment | Streamlit, plotly, Markdown | Interfaz de consulta y documentación del proyecto |

# 9. Marco metodológico CRISP-DM

## 9.1 La metodología

El proyecto se organiza con CRISP-DM, el estándar de proceso para minería de datos más utilizado en la industria y en la academia. Su virtud para este trabajo es que separa el qué del cómo: obliga a declarar el problema antes de tocar los datos y a evaluar los resultados contra criterios fijados de antemano, no contra expectativas personales.

## 9.2 Aplicación prevista por fase

| Fase | Tareas de CRISP-DM que se aplicarán | Aplicación concreta en este proyecto |
| --- | --- | --- |
| Business Understanding | Definir los objetivos del negocio; evaluar la situación; determinar los objetivos técnicos; desarrollar el plan del proyecto | Objetivos ON-1 a ON-5 y OD-1 a OD-6; inventario de recursos y riesgos; este plan de proyecto |
| Data Understanding | Recolectar datos; describirlos; explorarlos; verificar su calidad | Descarga de las fuentes; perfilado; exploración gráfica y estadística; reporte de calidad |
| Data Preparation | Seleccionar, limpiar, construir, integrar y dar formato a los datos | Selección justificada de variables; limpieza; control de tendencia; unión por año; partición temporal |
| Modeling | Seleccionar técnicas; diseñar pruebas; construir el modelo; evaluar el modelado | Regresión lineal y Random Forest; tests de correlación y multicolinealidad; validación con baseline |
| Evaluation | Evaluar los resultados; revisar el proceso; definir próximas etapas | Comparación de métricas; revisión de supuestos; decisión de continuar o reorientar |
| Deployment | Planificar la implementación; planificar el monitoreo y el mantenimiento; escribir el reporte final | Interfaz de consulta; plan de actualización de datos; informe final y presentación |

## 9.3 Criterios de avance entre fases

CRISP-DM es iterativo, pero este proyecto se gobierna con compuertas explícitas: no se pasa de una fase a la siguiente sin cumplir la condición indicada. El incumplimiento de una compuerta obliga a permanecer en la fase o a activar un plan de contingencia.

| De | A | Condición de avance |
| --- | --- | --- |
| Business Understanding | Data Understanding | Plan de proyecto aprobado y fuentes candidatas identificadas |
| Data Understanding | Data Preparation | Todas las fuentes descargadas, perfiladas y con su ficha de metadatos |
| Data Preparation | Modeling | Dataset analítico completo y aprobado en los seis controles de calidad del §6.4 |
| Modeling | Evaluation | Modelos ajustados y diagnósticos básicos calculados |
| Evaluation | Deployment | Veredicto por objetivo emitido y criterios de éxito evaluados |

# 10. Plan de implementación, monitoreo y mantenimiento

## 10.1 Plan de implementación

Producto implementado: una interfaz web de consulta que muestra los resultados de los seis objetivos, navegable desde el navegador sin instalación adicional.

Documento entregado: el informe final en Word, con la estructura exigida por la cátedra, más una presentación oral de 10 a 15 minutos.

Recursos para el usuario final: el repositorio del proyecto incluye un archivo de instrucciones que explica cómo instalar las dependencias y levantar la interfaz.

## 10.2 Plan de monitoreo

Se define un monitoreo simple y verificable, centrado en las dos cosas que pueden hacer que el resultado cambie sin que nadie lo note: los datos y el código.

| Qué se monitorea | Indicador | Frecuencia | Acción si se detecta un cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad de las fuentes | Éxito de la descarga y fecha del archivo obtenido | Trimestral | Usar la copia archivada y documentar la fecha de corte |
| Cobertura de las series | Último año disponible de cada variable | Al cierre del proyecto | Registrar el período final real en el informe |
| Reproducibilidad | El código regenera los resultados sin intervención manual | Antes de cada hito | Corregir el script antes de avanzar de fase |
| Consistencia documental | Los números del informe coinciden con los del código | Antes de cada hito | Revisión cruzada entre informe y salida de scripts |

## 10.3 Plan de mantenimiento

El dataset se conserva con un registro de la fecha de corte de los datos, de modo que futuras ejecuciones puedan comparar contra el período cubierto por este trabajo.

El script de construcción es paramétrico: cambiar el rango de años o la ruta de entrada debe bastar para regenerar el dataset.

La interfaz y los scripts se entregan con las dependencias declaradas, de modo que el proyecto pueda re-ejecutarse en otra máquina sin conflictos de versión.

# 11. Comunicación, documentación y control de versiones

## 11.1 Plan de comunicación

| Audiencia | Qué recibe | Cuándo | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo del proyecto | Estado de tareas, riesgos y decisiones | Semanal | Reunión de coordinación |
| Docente | Avances por hito y consultas metodológicas | Por hito y ante dudas | Consulta directa y entrega parcial |
| Comisión | Informe final y presentación | Semana 11 | Defensa oral |
| Futuros cursos | Repositorio, fuentes y documentación | Con la entrega | Carpeta compartida del proyecto |

## 11.2 Estructura documental del repositorio

| Carpeta | Contenido | Regla de uso |
| --- | --- | --- |
| Código fuente | Scripts de ingesta, preparación, análisis, modelado y despliegue | Un script por objetivo; ningún resultado se escribe a mano |
| Datos crudos | Archivos originales de cada organismo | Solo lectura; nunca se editan |
| Datos procesados | Tablas derivadas del proceso | Se regeneran ejecutando el script que las produce |
| Documentación | Plan de proyecto, informe final y fichas de fuentes | Se actualizan en cada hito |
| Recursos de presentación | Gráficos e interfaz de consulta | Se regeneran desde los mismos scripts que alimentan el informe |

## 11.3 Control de versiones

Todo el código vive en un repositorio Git con una rama principal y commits descriptivos, uno por objetivo o por hito.

Cada commit incluye el motivo del cambio, de modo que la historia del proyecto pueda reconstruirse.

No se versionan los datos crudos de gran tamaño; se versionan los scripts que los producen y sus metadatos.

# 12. Presupuesto de esfuerzo

| Fase | Horas-persona estimadas | Distribución | Pico de carga |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Understanding | 12 | 3 h por integrante | Semana 1 |
| Data Understanding | 24 | 8 h de R. Guzman, 8 h de T. Maidana, 8 h compartida | Semanas 2 a 4 |
| Data Preparation | 28 | 14 h de R. Guzman, 14 h compartida | Semanas 5 y 6 |
| Modeling | 26 | 13 h de E. Campos, 13 h de T. Maidana | Semana 7 |
| Evaluation | 16 | 8 h de E. Campos, 8 h compartida | Semana 8 |
| Deployment e interfaz | 14 | 8 h de R. Bulggiani, 6 h compartida | Semana 9 |
| Documentación y defensa | 20 | 5 h por integrante | Semanas 10 y 11 |
| Total del proyecto | 140 | 35 h por integrante en promedio | — |

El reparto se equilibra para que ninguna fase dependa de una sola persona y para que el pico de carga no coincida con la entrega de otros cursos.

# 13. Síntesis del plan

El proyecto se ejecuta en once semanas siguiendo las seis fases de CRISP-DM, con cuatro personas, sin presupuesto externo y con datos públicos de organismos oficiales.

Los objetivos de negocio justifican por qué el proyecto se hace y qué necesidad concreta satisface.

Los objetivos de explotación de datos definen qué se construye técnicamente, con qué datos y bajo qué condición se acepta cada resultado.

El cronograma divide el trabajo en seis fases y ocho hitos con condiciones de cierre verificables, e identifica como ruta crítica la construcción del dataset analítico.

El registro de riesgos anticipa doce problemas previsibles y define un tratamiento preventivo y un plan de contingencia para cada uno.

Las compuertas entre fases impiden avanzar sobre una base no validada, que es la causa más frecuente de rehacer trabajo en un proyecto de datos.

Condición de aprobación Este plan se considera aprobado cuando los cuatro integrantes y el docente de la cátedra validan el alcance, el cronograma y los criterios de éxito. Su ejecución se revisa en cada hito, y cualquier modificación se documenta como una versión posterior del documento.

——————————————————————————————

## Nota de estado (agregada el 19/10/2026)

A la fecha de esta nota, las fases de Modeling y Evaluation ya fueron ejecutadas: los objetivos 5 (modelos predictivos) y 6 (evaluacion frente al baseline) estan implementados en la interfaz Streamlit y en el script reproducible modelos.py. El cronograma original las preveia para las semanas 7 y 8; se completaron antes. El resultado confirma la regla de decision fijada de antemano (ningun modelo supera al baseline de persistencia) y la hipotesis H3 se rechaza, documentandose el resultado negativo.

— Fin del Plan de Proyecto —